## Presupuesto familiar mensual
Presupuesto S.A.N.Z
Resumen | Costo previsto total | Costo real total | Diferencia total | Fuente de ingresos mensuales previstos
| 33510 | 33905 | -395 | Ingreso 1 | 24210
Ingresos adicionales
|  |  |  | Total de ingresos mensuales | 24210
Gastos Iniciales del Proyecto
Alojamiento | Costo previsto | Costo real | Diferencia | Fuente de ingresos mensuales reales
Desarrollo de sitio web | 1000 | 1007 | -7 | Ingreso 1 | 24351
Diseño gráfico personalizado | 300 | 271 | 29 | Ingresos adicionales
Integración con sistemas de inventario | 200 | 211 | -11 | Total de ingresos mensuales | 24351
Funcionalidades específicas para e-commerce | 500 | 544 | -44
Capacitación | 100 | 108 | -8 | Saldo
Gastos legales | 200 | 219 | -19 | Saldo previsto | -9300
Compra inicial de inventario | 5000 | 5212 | -212 | Saldo real | -9554
Marketing inicial (lanzamiento) | 1000 | 973 | 27 | Diferencia | -254
Fotografía de producto | 400 | 369 | 31
Publicidad en redes sociales | 400 | 439 | -39
Diseño de campaña de lanzamiento | 200 | 201 | -1
Total | 9300 | 9554 | -254
Gastos Mensuales
Columna1 | Costo previsto | Costo real | Diferencia
Integración plataforma de pago | 500 | 525 | -25
Mantenimiento del sitio web | 500 | 482 | 18
Dominio y hosting | 10 | 9 | 1
Tarifas de alojamiento | 100 | 104 | -4
Sistema de gestión de contenidos (CMS) | 100 | 98 | 2
Salarios | 6000 | 6259 | -259
Encargado de atención al cliente | 2000 | 1869 | 131
Encargado de inventario y logística | 2000 | 1961 | 39
Marketing y redes sociales | 3000 | 3035 | -35
Misceláneos | 3000 | 3285 | -285
Publicidad y marketing mensual | 1500 | 1450 | 50
Publicidad en Google Ads | 500 | 536 | -36
Publicidad en redes sociales | 500 | 486 | 14
Otras campañas promocionales | 500 | 486 | 14
Costo de reposición de inventario | 3000 | 2834 | 166
Gastos de envío | 1000 | 932 | 68
Total | 24210 | 24351 | -141