## BURDOWN CHART
|  | Planificados |  | Realizados
fecha | Sprint | Story points pendientes | Planificados | Story points pendientes | Planificados
2023-09-04 | 1 | 56 | 4 | 56 | 2
2023-09-11 | 2 | 52 | 5 | 54 | 3
2023-09-18 | 3 | 47 | 5 | 51 | 6
2023-09-25 | 4 | 42 | 5 | 45 | 5
2023-10-02 | 5 | 37 | 3 | 40 | 3 | 27
2023-10-09 | 6 | 34 | 5 | 37 | 3 | 22
2023-10-16 | 7 | 29 | 5
2023-10-23 | 8 | 24 | 5
2023-10-30 | 9 | 19 | 3
2023-11-06 | 10 | 16 | 3
2023-11-13 | 11 | 13 | 5
2023-11-20 | 12 | 8 | 5
2023-11-27 | 13 | 3 | 3
2023-12-04 | 14 | 0 | 0
2023-12-11 | 15 | 0 | 0
19
Formulas:
fecha = [fecha, row above]+7

## VALOR GANADO
| EVM | 3 meses |  |  |  |  | Si el EV es distinto al PV es malo ya que no se cumple con lo esperado
| PV | 30000 | ¿Está diferencia es buena o mala? | Si AC es menor o mayor al PV es malo
Si el AC es mayor al EV es malo ya que se gastó mas de lo presupuestado | AC | 25000 |  | Deben de ser lo mas similares posibles
| EV | 20000
[5 empty] | 100000 | 25000
|  | gasto story point | gasto total |  | 56 | 100000
2 | 4 | 7142.8571 | 7142.8571 |  | 1 | 1785.7143
3 | 5 | 8928.5714 | 16071.4286
6 | 5 | 8928.5714 | 25000 |  |  | EVM | 6ta semana
5 | 5 | 8928.5714 | 33928.5714 |  |  | PV | 48214.2857
3 | 3 | 5357.1429 | 39285.7143 |  |  | AC | 25000
3 | 5 | 8928.5714 | 48214.2857 |  |  | EV | 39285.7143
| 5 | 8928.5714 | 57142.8571
| 5 | 8928.5714 | 66071.4286
| 3 | 5357.1429 | 71428.5714
| 3 | 5357.1429 | 76785.7143
| 5 | 8928.5714 | 85714.2857
| 5 | 8928.5714 | 94642.8571
| 3 | 5357.1429 | 100000