## Sheet1
Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
Creación de 3 máquinas virtuales | Sep/20 | Sep/22
Instalación de dependencias - Servidor 1 | Sep/23 | Sep/23
Instalación de sitio web - Servidor 1 | Sep/24 | Sep/24
Instalación de dependencias - Servidor 2 | Sep/23 | Sep/23
Instalación de sitio web - Servidor 2 | Sep/24 | Sep/24
Instalación de dependencias - Servidor 3 | Sep/23 | Sep/23
Instalación de sitio web - Servidor 3 | Sep/24 | Sep/24
Configuración de balanceador de carga | Sep/25 | Sep/25
Configuraciones generales de dominio | Sep/26 | Sep/26