## Hoja1
Fase/Actividad | Duración (horas) | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
Instalación de puntos de red - Edificio Tec | 135 | 2023-09-20 | 2023-09-26 15:07
Instalación de puntos de red - Edificio G | 81 | 2023-09-26 15:07 | 2023-09-30 00:07
Instalación de puntos de red - Edificio D | 27 | 2023-09-30 00:07 | 2023-10-01 03:07
Cableado estructurado - Edificio Tec | 90 | 2023-10-01 03:07 | 2023-10-04 21:07
Cableado estructurado - Edificio G | 54 | 2023-10-04 21:07 | 2023-10-07 03:07
Cableado estructurado - Edificio D | 18 | 2023-10-07 03:07 | 2023-10-07 21:07
Instalación de Access Points - Edificio Tec | 45 | 2023-10-07 21:07 | 2023-10-09 18:07
Instalación de Access Points - Edificio G | 27 | 2023-10-09 18:07 | 2023-10-10 21:07
Instalación de Access Points - Edificio D | 9 | 2023-10-10 21:07 | 2023-10-11 06:07