## Problema 0
umbral de control
|  |  | 10% | -> Me didas correctivas
10000
Ejercicio de valor ganado
AL | 3er mes
AC= | 25000 | (lo real gastado)
PV= | 30000 | (3 sucursales planificadas)
EV= | 20000 | (2 sucursales entregadas)
| Presupuesto | 100000
| Duración | 10 meses
| Gastos al mes | 10000
| Mes | AC | PV | EV
| 1 | 8333.3333 | 10000 | 6666.6667
| 2 | 16666.6667 | 20000 | 13333.3333
| 3 | 25000 | 30000 | 20000
| 4 | 33333.3333 | 40000 | 26666.6667
| 5 | 41666.6667 | 50000 | 33333.3333
| 6 | 50000 | 60000 | 40000
| 7 | 58333.3333 | 70000 | 46666.6667
| 8 | 66666.6667 | 80000 | 53333.3333
| 9 | 75000 | 90000 | 60000
| 10 | 83333.3333 | 100000 | 66666.6667
| 11 | 91666.6667 |  | 73333.3333
| 12 | 100000 |  | 80000
| 13 |  |  | 86666.6667
| 14 |  |  | 93333.3333
| 15 |  |  | 100000
Respuestas
1) El valor gastado es Q25,000 para el tercer mes
2) El valor ganado es Q20,000 para el tercer mes
3) El valor planificado es Q30,000 para el tercer mes
4) Tomando en cuenta el ritmo del valor gastado, el proyecto se terminará en el mes 12
5) En el mes 12
6) El trabajo pendiente se completará en el mes 15
7) El dinero presupuestado se gastará al comenzar el mes 8
3er mes
40000 | (lo real gastado)
30000 | (3 sucursales planificadas)
20000 | (2 sucursales entregadas)
Mes | AC
1 | 13333.3333
2 | 26666.6667
3 | 40000
4 | 53333.3333
5 | 66666.6667
6 | 80000
7 | 93333.3333
7.5 | 100000
8 | 106666.6667
9 | 120000
10 | 133333.3333
11 | 146666.6667
12 | 160000

## Problema 1
MES | GASTO MENSUAL | GASTO ACUMULADO | GASTO REAL | VALOR GANADO
0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 4000 | 4000
2 | 4000 | 8000 | 6000 | 6600
3 | 4000 | 12000
4 | 4000 | 16000
5 | 4000 | 20000

## Problema 2
Valor Planificado (PV) | 66666.6667
Valor Gastado Real (AC) | 64000
Porcentaje de trabajo completado | 0.45
Valor Ganado (EV) | 45000
Mes | Valor Planificado | Valor Gastado | Valor Ganado
0 | 0 | 0 | 0
1 | 8333.3333
2 | 16666.6667
3 | 25000
4 | 33333.3333
5 | 41666.6667
6 | 50000
7 | 58333.3333
8 | 66666.6667 | 64000 | 45000
9 | 75000
10 | 83333.3333
11 | 91666.6667
12 | 100000

## Problema 3
Valor Planificado (PV) | 250
Valor Gastado Real (AC) | 400
Porcentaje de trabajo completado | 0.6
Valor Ganado (EV) | 300
Mes | Valor Planificado | Valor Gastado | Valor Ganado
0 | 0 | 0 | 0
1 | 250 | 400 | 300
2 | 500

## Problema 4
Semana | Gasto Acumulado | Planeadas Acumuladas | Planeadas
0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
2 | 3846.1538 | 1 | 1
3 | 7692.3077 | 2 | 1
4 | 15384.6154 | 4 | 2
5 | 23076.9231 | 6 | 2
6 | 34615.3846 | 9 | 3
7 | 42307.6923 | 11 | 2
8 | 57692.3077 | 15 | 4
9 | 65384.6154 | 17 | 2
10 | 73076.9231 | 19 | 2
11 | 84615.3846 | 22 | 3
12 | 100000 | 26 | 4
Realizadas Acumuladas | Realizadas | Valor Ganado | Valor Gastado Real
|  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
1 | 1 | 3846.1538
4 | 3 | 15384.6154
6 | 2 | 23076.9231
8 | 2 | 30769.2308
10 | 2 | 38461.5385
11 | 1 | 42307.6923 | 25000
Costo de historia | 3846.1538